## PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
MICRODATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

## PRI01
LÁMINA N° PRI01 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 1)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
PROYECTO: MEJ. C/ASF. CRUCE RT F12 OBRAJES TOLAPALCA LIMTE DEPTAL. CBBA. | SORACACHI (84-16) | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (84-16) | 12134126.0292 | 2311262.1008 |  | 14445388.13 | 60.11% | 29.83% | 2024-01-02 | 2024-12-18 | EN EJECUCION
PROYECTO: CONST. ASFALTADO CRUCE SAN MIGUEL SECTOR JACHUYO | SORACACHI (84-16) | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (84-16) | 14042207.844 | 2674706.256 |  | 16716914.1 | 60.81% | 73.81% | 2023-12-26 | 2024-12-03 | EN EJECUCION , SE PREVEE UNA AMPLIACION DE PLAZO
PROYECTO: CONST. INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL "SAJAMA" - MUNICIPIO CORQUE | CORQUE | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 8337288.6 | 8337288.6 | 19% | 0% | 2024-05-21 | 2025-05-22 | EN EJECUCION, EN ELABORACION DE CONTRATO MODIFICATORIO Y RENOVACION DE BOLETAS
PROYECTO: CONST. CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL GHISLAIN DUBE - MUNICIPIO ORURO | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 5326655.2 | 5326655.2 | 15.5% | 0% | 2024-05-21 | 2025-05-05 | EN EJECUCION, EN ELABORACION DE CONTRATO MODIFICATORIO Y RENOVACION DE BOLETAS
CONST. CASA DE LA ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL DEPARTAMENTO ORURO | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 8205786.35 | 8205786.35 | 4% | 0% | 2024-05-14 | 2025-07-07 | EN EJECUCION, EN ELABORACION DE CONTRATO MODIFICATORIO Y RENOVACION DE BOLETAS
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI02
LÁMINA N° PRI02 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 2)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
CONST. UNIDAD EDUCATIVA ORURO SECUNDARIA -MCPIO ORURO | ORURO |  | 534274.92 | 312277.84 | 11219773.42 | 12066326.18 | 0% | 0% | 2024-10-16 | 2025-10-01 | 350 DIAS DE EJECUCION
CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR MARKA QAQACHACA | CHALLAPATA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 8046326.29 | 8046326.29 | 0% | 0% | 2024-11-01 |  | EN PROCESO DE RATIFICACION PARA ENVIO A LA ALDO , SE DEBE INICAR EL PROCESO DE CONTRATACION
CONST. COMPLEJO PATRIMONIAL CULTURAL ORURO (PARQUE DE LOS SUEÑOS) | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 16362008.87 |  |  | 16362008.87 | 5% | 0% | 2024-09-30 | 2025-05-23 | EN EJECUCION, NO PIDIO ANTICIPO COBRARA DIRECTAMENTE CON PLANILLAS DE AVANCE, SE DEBE VER EL RELLENADO DE LAS VERDES AL PROYECTO DE FORESTACION
CONST. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE ALTA COMPLEJIDAD MEDICA COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS ORURO (ONCOLOGICO) | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 15689994.49 |  |  | 15689994.49 | 0% | 0% |  |  | EN PROCESO DE REVISION ESTUDIO INCOMPLETO QUE DEBE SER COMPLEMENTADO
CONST. CANCHAS DE FUTBOL DE CESPED SINTETICO EN MUNICIPIOS DEL DPTO DE ORURO (MUNICIPIO HUARI LAGUNILLAS) | SANTIAGO DE HUARI (88-12) | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (88-12) | 1840708.496 | 251005.704 |  | 2091714.2 | 10.5% | 0% | 2024-09-27 | 2025-01-09
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI03
LÁMINA N° PRI03 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 3)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
CONST. CANCHAS DE FUTBOL DE CESPED SINTETICO EN MUNICIPIOS DEL DPTO DE ORURO (MUNICIPIO HUANUNI BOMBO) | HUANUNI | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (88-12) | 2240800 | 560200 |  | 2801000 | 0% | 0% |  |  | EN ELABORACION DE ADENDA CON LA UNIDAD DE AUTONOMIAS
CONST. PUENTE PASO A DESNIVEL AVENIDA VILLARROEL | ORURO |  |  |  | 31722406.56 | 31722406.56 | 0% | 0% |  |  | EN PROCESO DE REVISION POR UPRE
CONST. PUENTE PASO A DESNIVEL NUEVA TERMINAL | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (88-12) |  |  | 32000000 | 32000000 | 0% | 0% |  |  | EN PROCESO DE REVISION POR UPRE
PROY.: "CONST. DE OBRAS DE CONTROL HIDRAULICO PARA LA PRESERVACION DEL LAGO URU URU" | CARACOLLO, TOLEDO, EL CHORO | UNIDAD DE UPRADE | 3817829 | 954457.25 |  | 4772286.25 | 71.98% | 80.79% | 2021-05-05 | 2024-12-31 | EN EJECUCION, EN PROCESO DE AMPLIAR EL PLAZO 1 AÑO MAS, HASTA EL 2025
PROY.:"IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INUNDACIONES EN EL RIO DESAGUADERO DPTO DE ORURO" | TOLEDO | UNIDAD DE UPRADE | 10837346.79 | 7927823.96 | 26813181.9 | 45578352.65 | 67.8% | 62.44% | 2019-04-08 | 2025-10-08 | EN EJECUCION EN SUS DIFERENTES COMPONENTES, SE REALIZO LA ENMIENDA AL CONVENIO INTERGUBERNATIVO POR 1 AÑO Y 6 MESES, HASTA EL 2025, SE DEBE EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE MAS DE 7 MILLONES DEL MMAYA. EN INTENCION DE RESOLUCION DE CONTRATO DEL COMPONENTE DE COMPUERTAS
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI04
LÁMINA N° PRI04 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 4)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
“CONST. PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y MANEJO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL DEPTO. ORURO.” | 33 GAMS Y 2 GAIOC |  | 8986076.52 | 1158925.1 |  | 10145001.62 | 81.82% | 54.63% | 2022-01-01 | 2025-12-31 | POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO QUELCATA | Municipio de Eucaliptus, comunidad Quelcata | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIA | 339207.59 | 339207.58 | 2713660.67 | 3392075.84 | 93.94% | 93.94% | 2023-09-01 | 2024-06-28 | SE CUENTA CON ENTREGA PROVISIONAL Y POSTERIOR ENTREGA DEFINITIVA EN FECHA 25/12/2024
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE MONITOREO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO | 33 GAMS Y 2 GAIOC | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (84-16) | 4392614.0518 | 0 |  | 4392614.0518 | 50.82% | 37.94% | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ADMINISTRACION DIRECTA
PROY.: "CONST. ELECTRIFICACION PROV. CERCADO FASE II" MUN. CARACOLLO | SILLOTA SASANCA (CARACOLLO) (85-15) | UNIDAD DE ENERGÍA (85-15) | 3907505.879 | 689559.861 |  | 4597065.74 | 100% | 72.39% | 2023-09-01 | 2024-04-18 | Recepcion definitiva 12-07-2024 falta entrega protocolar
PROY.:"MEJ. CONV. AMPL. LÍNEA MONOFÁSICA A TRIFÁSICA PROV. NOR CARANGAS" PAQUETE I-MUN. HUAYLLAMARCA | CHOQUETANGA (HUAYLLAMARCA) (85-15) | UNIDAD DE ENERGÍA (85-15) | 2990539.0625 | 527742.1875 |  | 3518281.25 | 100% | 87.29% | 2023-09-25 | 2024-04-29 | Recepcion definitiva 19-07-2024 Concluido
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI05
LÁMINA N° PRI05 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 5)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
PROY. MEJ.COVERCION LINEA MONOFASICA A TRIFASICA MUNICIPIO DE QUILLACAS (PAQUETE I). | QUILLACAS (88-12) | UNIDAD DE ENERGÍA (85-12) | 3541377.4088 | 482915.1012 |  | 4024292.51 | 100% | 83.03% | 2023-08-15 | 2024-04-19 | Recepcion definitiva 16-07-2024 falta la entrega protocolar
PROY. CONST. ELECTRIFICACION PROVINCIA LADISLAO CABRERA FASE III PAQUETE IV (PAMPA AULLAGAS) | PAMPA AULLAGAS (85-15) | UNIDAD DE ENERGÍA (85-15) | 2650053.3926 | 581719.0374 |  | 3231772.43 | 100% | 42.17% | 2023-12-11 | 2024-05-07 | recepcion definitiva 04/08/2024 falta entrega protocolar
CONSTRUCCION DOBLE VIA ORURO - CHALLAPATA (TRAMO I) ORURO - CRUCE VINTO - CRUCE HUANUNI | DPTO DE ORURO- (80-20) | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (80-20) | 100156000 |  | 400624000 | 500780000 | 4% | 21.87% | 2024-05-14 | 2025-12-04 | EN EJECUCION
CONSTRUCCION Y ASFALTADO DE LA JOYA-CHUQUICHAMBI HUAYLLAMARCA-TOTOTA Y LOS PUENTES VEHICULARES LA JOYA Y CRUCERO EN LA RVF 031 | LA JOYA - CHUQUICHAMBI - HUAYLLAMARCA - TOTORA (80-20) | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (80-20) | 138915000 |  | 555149959 | 694064959 | 0% | 0% | 2024-11-15 |  | EN LICITACION
HOSPITAL DE TERCER NIVEL – ORURO COREA FASE II. | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 368149200 |  | 368512512 | 736661712 | 0% | 0% | 2024-07-03 | 2025-01-30 | SE HA INICIADO CON EL COMPONENTE DE CONSULTORIA QUIEN TIENE LA TAREAS FUNDAMENTALES DE: AJUSTE DEL ESTUDIO, ELABORACION DEL DBC Y SUPERVISAR LA CONSTRUCCION
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI06
LÁMINA N° PRI06 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 6)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
IMPLEMENTACION CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO | ORURO |  |  |  | 45240000 | 45240000 | 0% | 0% | 2024 | 2028 | SE HA FIRMADO EL ACUERDO DE PRESTAMO CON KOICA
CONST. CAMINO ASFALTADO CRUCERO QAQACHACA-POCOHATA-TRAMO I (CRUCERO-CRUCE VISCACHARI) TRAMO 7 (CRUCE TOTORA -POCOHATA) | ORURO - POTOSI | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 161806080 | 161806080 | 0% | 0% | --- | --- | CAF 23,2 MILLONES DE DOLARES
CONST. CAMINO CARACOLLO CAÑOHUMA | CARACOLLO |  | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0% | 0% | --- | --- | EN ETAPA DE RATIFICACION CONVENIO EN LA ALDO -18 MESES -540 DIAS EJECUCION, FINANCIAMIENTO TGN
CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ISAIAS MCPIO DE ORURO | ORURO |  | 0 | 10883353.29 | 43533413.16 | 54416766.45 | 10.21% | 0% | 18/9/2023 | 12/8/2026 | 1060 DIAS DE EJECUCION
CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MCPIO DE CARACOLLO | CARACOLLO |  | 0 | 1386218.76 | 27723362.2 | 29109580.96 | 0% | 0% | 23/10/2023 | 31/7/2025 | 648 DIAS DE EJECUCION
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI07
LÁMINA N° PRI07 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 23/10/2024 (PARTE 7)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
RESTUARACION E IMPLEMENTACION TEATRO PALAIS CONCERT | ORURO |  | 0 | 0 | 6744301 | 6744301 | 0% | 0% | ---- | ---- | EN ETAPA DE REVISION POR LA UPRE
CONST. OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEDES ORURO | ORURO |  | 4148647.44 | 0 | 0 | 4148647.44 | 0% | 0% | ENERO *2025 | ---- | EN ETAPA DE LICITACION - 18 MESES
MANTENIMIENTO Y REFACCION BATERIA DE BAÑOS STADIUM JESUS BERMUDEZ | ORURO |  | 381172.66 | 0 | 0 | 381172.66 | 90% | 80% | 1/8/2024 | 30/9/2024 | 90 DIAS DE EJEUCCION
CONST. CASAMATAS STADIUM JESUS BERMUDEZ | ORURO |  | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 0% | 0% | 4/11/2024 | 19/12/2024 | 45 DIAS DE EJEUCCION
EDTP PROYECTO REFACCION INFRAESTRCUTURA HOTEL Y TERMINAL ORURO - EPDEOR | ORURO |  |  |  | 470475.5 | 470475.5 | 0% | 0% | 13/11/2024 | 13/3/2025 | EN ETAPA DE LICITACION
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI08
LÁMINA N° PRI08 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 23/10/2024 (PARTE 8)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
CONSTRUCCION PRESA MULTIPROPOSITO RIEGO Y AGUA POTABLE CONDORCHINOCA | SORACACHI ORURO | SEDACyR (13-7.5-79.5) | 490241.24 | 0 | 1510165 | 2000406.24 | 0% | 0% |  |  | EL PROYECTO CUENTA CON LA APROBACION DEL ITCP, NO EXISTE RESPUESTA DEL VASP Y EXISTE INTERES DEL GAMO Y SELA PARA EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EDTP.
HIDROGENO VERDE PARA EL DEPARTAMENTO DE ORURO | CARACOLLO ORURO | SEDACyR (15-5.5-79.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | CONSENSUADO EL PROYECTO DE LEY NACIONAL ENTRE GADORU, VMRE, BP ORURO. EL 04 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA PRESENTACION DE LA HOJA DE RUTA, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL Y FIRMA DEL ACTA DE CONFIDENCIALIDAD. EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE CONGRESO INTERNACIONAL DE H2V EN SANTA CRUZ.
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESA KULLCO | SORACACHI - HUAYÑA PASTO GRANDE (13-8-80) | SEDACyR (13-7.5-79.5) | 3194607.74 | 1869558.31 | 19550905.91 | 24615071.96 | 100% | 87% |  | 2024-09-18 | EL PROYECTO CUENTA CON LAS ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SE ENCUENTRA EN ELAB DE LA PLANILLA DE CIERRE
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PRESA CAWALLICALA | HUAYLLAMARCA - CAWALLICALA (15-5-80) | SEDACyR (15-5.5-79.5) | 3984695.32 | 1525728.9 | 21273746.72 | 26784170.94 | 81.18% | 84.9% |  | 2025-02-11 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ELAB CONTRATO MODIF. Nº 1 CON INCREMENTO DE PLAZO, FECHA TENTATIVA DE ENTREGA PROVICIONAL
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS TURCO | TURCO (7-93) | SEDACyR (15-5.5-79.5) | 3498972.77 | 263363.54 | 0 | 3762336.31 | 0% | 0% | 2024-10-15 | 2026-01-08 | CUENTA CON ORDEN DE PROCEDER
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI09
LÁMINA N° PRI09 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 23/10/2024 (PARTE 9)
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
CONST. DE LA PLATAFORMA LOGISTICA MULTIMODAL PUERTO SECO DEPTO. DE ORURO ( Modulo Administrativo) | Municipio de Soracachi, comunidad Cala Caja | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIA | 16277849.98 | 0 | 0 | 16277849.98 | 100% | 88.06% | 2022-11-30 | 2024-11-09 | PRESENTACION DE LA LEY DE CREACION DE LA SAM A LA ALDO 01/11/2024
PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE CAMELIDOS | Municipio de Turco-Centro TIKA-UTA | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIA | 0 | 0 | 73365902 | 73365902 | 100% | 95% | 2022-12-20 |  | AUN NO SE CUENTA CON FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA-SEGÚN COORDINACION ENTRE LA EMPRESA Y EL MINISTERIO LAS ENTREGAS SE LO REALIZARA DICIEMBRE 2024
PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE PAPA (PRE INVERSION) | Municipio de Huanuni | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIA | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0% | 0% | 2024-11-15 | 2025-02-15 | EN ETAPA DE LICITACION
PLANTA PROCESADORA DE OVINOS (PRE INVERSION) | Municipio de Toledo y El Choro | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIA | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0% | 0% | 2024-12-15 | 2025-02-15 | EN ETAPA DE LICITACION
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.

## PRI10
LÁMINA N° PRI10 ORURO: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR MINERÍA AL 23/10/2024
NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIARIOS | UNIDAD RESPONSABLE DEL GADORU | CONTRAPARTE GOBERNACIÓN | CONTRAPARTE GAMS | CONTRAPARTE ENTIDADES | COSTO TOTAL | AVANCEFÍSICO % | AVANCEFINANCIERO % | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
PROYECTO CARANGAS | CARANGAS | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (84-16) | 0 | 0 | 2255040000 | 2255040000 | 0% | 0% | En funcion al avance de los tramites administrativos | En funcion al avance de los tramites administrativos | 324 MILLONES DE DOLARES
“DESARROLLO, INGENIERÍA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA REFINADORA DE ZINC ORURO” | ORURO | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (84-16) | 0 | 0 | 2436000000 | 2436000000 | 0% | 0% | Inicio de las obras estimado en los primeros meses de la gestion 2025 |  | 350 MILLONES DE DOLARES
PROYECTO DE EXPLORACION NEGRILLOS – PACO KHOLLU, ORURO. | CARANGAS | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 33022304 | 33022304 | 0% | 0% | Inicios de los trabajos de explotacion se estima en la gestión 2025 |  | COSTO DE INVERSION DE 11 AÑOS POR COMIBOL (2014-2024)
Elaboración: Centro de Información Estadística del G.A.D.OR. Fuente: Secretaría Departamental de Planificación del Desarrollo del G.A.D.OR.